РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 октября 2026 г.                                п. Кропоткин                                                   № 184-п


О подготовке и проведении тактико-специального
учения по гражданской обороне и защите 
населения от чрезвычайных ситуаций на территории 
Кропоткинского муниципального образования



В соответствии с планом проведения учений и тренировок на территории Кропоткинского муниципального образования в 2026 году, в соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 02 ноября 2000 года № 841 «Об утверждении положения об организации обучения населения в области гражданской обороны» (с изменениями и дополнениями: от 15 августа 2006 г., 22 октября 2008 г., 09 апреля 2015 г., 19 апреля 2017 г, 30 сентября 2019 г.), Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь решением Думы города Бодайбо и района № 54 от 29.09.2026 «О ликвидации муниципального казенного учреждения администрации Кропоткинского городского поселения», Уставом Кропоткинского муниципального образования, администрация Кропоткинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. [bookmark: sub_1]29 октября 2026 года провести тактико-специальное учение с органами территориальной и функциональных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Кропоткинского городского поселения по теме: «Действие формирований при ликвидации последствий аварии и ведение АСДНР».
2. Утвердить план подготовки к тактико-специальному учению звена РСЧС Кропоткинского городского поселения (Приложение)
3.   С целью организации и контроля на тактико-специальное учение привлечь:
      -  комиссию КЧС и ОПБ Кропоткинского МО;
      - организовать и обеспечить подготовку сил и средств, привлекаемых для         отработки практических задач в ходе штабной тренировки;
     - обеспечить автотранспорт для эвакуации возможных пострадавших;
       Учебные цели тренировки:
     -  Проверка соответствия исходной обстановки для планирования мероприятий  по гражданской обороне.
   -  Проверка реальности разработанных планирующих документов по гражданской обороне.
-  Совершенствование практических навыков командно-начальствующего состава пот управлению формированиями при организации и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, и мероприятий по защите населения.
-  Организация взаимодействия с органами управления и силами гражданской обороны при выполнении мероприятий по гражданской обороне (без выполнения практических мероприятий).
На проведение тактико-специального учения привлечь состав комиссии, назначенной постановлением Кропоткинского городского поселения № 181-п от 13.10.2026 г.
4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения www.кропоткин-адм.рф.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.











Председатель ликвидационной
комиссии                                                                                                                   О.В. Коробов










































Приложение
к постановлению администрации
Кропоткинского городского поселения
№ 184-п от 15 октября 2026 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
подготовки тактико-специального учения
по гражданской обороне и защите населения
от чрезвычайных ситуаций на территории 
Кропоткинского муниципального образования

	№
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Исполнитель
	Отметка о выполнении

	I.Организационные мероприятия.


	1
	Определение исходных данных для проведения тактико-специального учения (основные учебные цели, этапы, учебные вопросы и время на их отработку, характер общей обстановки), состав руководства и посредников и др.

	до 23 октября 2026 г.
	Председатель и заместитель председателя КЧС и ОПБ, члены эвакокомиссии
	Выполнено

	2
	Распределение обязанностей между членами штаба руководства проведения тактико-специальным учением
	до 23 октября 2026 г.
	Председатель и заместитель председателя КЧС и ОПБ, члены эвакокомиссии

	Выполнено

	II. Планирование проведения тактико-специального учения.


	1
	Разработка плана проведения тактико-специального учения
	до 23 октября 2026 г.
	Председатель и заместитель председателя КЧС и ОПБ

	Выполнено

	III. Подготовка руководства и посредников.


	1
	Изучение нормативных документов, обстановки в районе планируемого проведения тактико-специального учения
	до 23 октября 2026 г.
	Председатель, заместитель председателя и члены КЧС и ОПБ, члены эвакокомиссии

	Выполнено

	2
	Занятия со штабом руководства учением и посредниками по изучению планирующих документов
	до 23 октября 2026 г.
	Председатель, заместитель председателя и члены КЧС и ОПБ, члены эвакокомиссии

	Выполнено

	3
	Инструктирование по вопросам безопасности при проведении тактико-специального учения
	до 23 октября 2026 г.
	Председатель, заместитель председателя КЧС и ОПБ, члены эвакокомиссии

	Выполнено

	IV. Подготовка обучаемых, сил и средств для проведения практических мероприятий.


	1
	Дооснащение формирований, проведение инструктивных занятий по действиям в составе формирований

	до 23 октября 2026 г.
	Председатель, заместитель председателя КЧС и ОПБ
	Выполнено

	2
	Проверка готовности формирований, оснащения средствами связи пунктов управления и т.д.
	до 23 октября 2026 г.
	Председатель, заместитель председателя КЧС и ОПБ, члены эвакокомиссии 

	Выполнено

	V. Материальное и техническое обеспечение тактико-специального учения.


	1
	Доукомплектование формирований техникой, инструментом и т.д.
	до 23 октября 2026 г.
	Председатель, заместитель председателя КЧС и ОПБ

	Выполнено

	2
	 Подготовка рабочих мест на пунктах управления для руководства тактико-специальным учением и т.д.
	до 23 октября 2026 г.
	Председатель, заместитель председателя КЧС и ОПБ, члены эвакокомиссии

	Выполнено

	VI. Контроль за ходом подготовки к тактико-специальному учению.


	1
	Проверка готовности пунктов управления, формирований, привлекаемых к проведению тактико-специального учения
	до 23 октября 2026 г.
	Председатель, заместитель председателя КЧС и ОПБ, члены эвакокомиссии
	Выполнено



