**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**10 марта 2021 г. п. Кропоткин № 29-п**

О подготовке и проведении комплексного

учения на территории Кропоткинского

муниципального образования.

В соответствии с области Федеральными законами от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 02 ноября 2000 года № 841 «Об утверждении положения об организации обучения населения в области гражданской обороны» (с изменениями и дополнениями: от 15 августа 2006 г., 22 октября 2008 г., 09 апреля 2015 г., 19 апреля 2017 г, 30 сентября 2019 г.), Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Кропоткинского муниципального образования, администрация Кропоткинского городского поселения **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. 17 марта 2021 года провести комплексные учения с органами управления и силами функциональных и территориальных подсистем РСЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по теме: «Действия органов управления, сил и средств муниципального звена ТП РСЧС Кропоткинского муниципального образования по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной аварией (порывом) на теплотрассе по адресу: ул. Заречная, д. 22 (многоквартирный)».

2. Утвердить план подготовки комплексного учения, проводимого на территории Кропоткинского муниципального образования (Приложение).

3. С целью организации и контроля на комплексные учения привлечь:

- комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кропоткинского муниципального образования.

4. Рекомендовать администрации Кропоткинского городского поселения:

- организовать и обеспечить подготовку сил и средств, привлекаемых для отработки практических задач в ходе комплексного учения;

- обеспечить автотранспорт для эвакуации возможных пострадавших;

- на проведение комплексного учения привлечь состав комиссии, назначенной постановлением администрации Кропоткинского городского поселения № 92-п от 26.11.2020 г.

5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения www.кропоткин-адм.рф.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Кропоткинского

городского поселения О. В. Коробов

Приложение

к постановлению администрации

Кропоткинского городского поселения

№ 29-п от 10.03.2021 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

подготовки комплексного учения,

проводимого на территории

Кропоткинского муниципального образования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Исполнитель | Отметка о выполнении |
| I. Подготовка руководства. |
| 1 | Определение исходных данных для проведения комплексного учения (основные учебные цели, этапы, учебные вопросы и время на их отработку, характер общей обстановки), состав руководства и посредников и др. | до 15 марта 2021 г. | Председатель и заместитель председателя КЧС и ОПБ, члены эвакокомиссии | Выполнено |
| 2 | Распределение обязанностей между членами штаба руководства проведения комплексного учения | до 15 марта 2021 г. | Председатель и заместитель председателя КЧС и ОПБ, члены эвакокомиссии | Выполнено |
| II. Планирование проведения комплексного учения. |
| 1 | Разработка плана проведения комплексного учения | до 15 марта 2021 г. | Заместитель председателя КЧС и ОПБ. | Выполнено |
| 2 | Разработка инструкции по мерам безопасности при проведении комплексного учения | до 15 марта 2021 г. | Заместитель председателя КЧС и ОПБ. | Выполнено |
| III. Подготовка руководства и посредников. |
| 1 | Изучение нормативных документов, обстановки в районе планируемого проведения комплексного учения | до 15 марта 2021 г. | Председатель, заместитель председателя и члены КЧС и ОПБ, члены эвакокомиссии | Выполнено |
| 2 | Занятия со штабом руководства учения и посредниками по изучению планирующих документов | до 15 марта 2021 г. | Председатель, заместитель председателя и члены КЧС и ОПБ, члены эвакокомиссии | Выполнено |
| 3 | Инструктирование по вопросам безопасности при проведении комплексного учения | до 15 марта 2021 г. | Председатель, заместитель председателя КЧС и ОПБ, члены эвакокомиссии | Выполнено |
| IV. Подготовка обучаемых, сил и средств для проведения практических мероприятий. |
| 1 | Дооснащение формирований, проведение инструктивных занятий по действиям в составе формирований | до 15 марта 2021 г. | Председатель, заместитель председателя КЧС и ОПБ. | Выполнено |
| 2 | Проверка готовности формирований, оснащения средствами связи пунктов управления и т.д. | до 15 марта 2021 г. | Председатель, заместитель председателя КЧС и ОПБ, члены эвакокомиссии | Выполнено |
| V. Материальное и техническое обеспечение комплексного учения. |
| 1 | Доукомплектование формирований техникой, инструментом и т.д. | до 15 марта 2021 г. | Председатель, заместитель председателя КЧС и ОПБ. | Выполнено |
| 2 | Подготовка рабочих мест на пунктах управления для руководства комплексным учением и т.д. | до 15 марта 2021 г. | Председатель, заместитель председателя КЧС и ОПБ, члены эвакокомиссии | Выполнено |
| VI. Контроль за ходом подготовки к комплексному учению. |
| 1 | Проверка готовности пунктов управления, формирований, привлекаемых к проведению комплексного учения | до 15 марта 2021 г. | Председатель, заместитель председателя КЧС и ОПБ, члены эвакокомисси | Выполнено |