**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**26 октября 2021 г. п. Кропоткин № 126-п**

**О внесении изменений в муниципальную**

### программу «Энергосбережение и

### повышение энергетической

**эффективности в Кропоткинском**

**муниципальном образовании**

### на 2021-2023 годы»,

**утвержденную постановлением**

**администрации Кропоткинского**

**городского поселения**

**от 21.06.2021г. № 73-п**

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Кропоткинского муниципального образования, администрация Кропоткинского городского поселения **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кропоткинском муниципальном образовании на 2021-2023 годы» (далее - программа), утвержденную постановлением администрации Кропоткинского городского поселения от 21.06.2021г. № 73-п следующие изменения:

1.1. абзац девятый паспорта программы изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования (с разбивкой на этапы реализации программы) | Источник финансирования программы – местный бюджет.  Общий объем финансирования программы составляет : 209 тыс.руб., в том числе:  2021 г. - 209 тыс. руб.  2022 г. - 0 тыс. руб.  2023 г. - 0 тыс. руб.  Объемы и структура финансирования мероприятий программы уточняются при разработке прогнозов социально-экономического развития в соответствии с уточнением бюджетных ассигнований на соответствующий год. |

1.2. абзац третий раздела 7 программы изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования программы за счет средств местного бюджета за весь период ее реализации составит 209 тыс. руб., в том числе:

В 2021 году - 209 тыс. руб.

В 2022 году - 0 тыс. руб.

В 2023 году - 0 тыс. руб.

1.3. Приложение № 2 к программе изложить в следующей редакции:

**Приложение № 2**

**К муниципальной программе**

**«Энергосбережение и повышение энергетической**

**эффективности в Кропоткинском муниципальном**

**образовании на 2021-2023 годы»**

**МЕРОПРИЯТИЯ**

**по энергосбережению и повышению энергетической эффективности**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | | | | Источник финансирования | Срок выполнения | Исполнители |
| Всего | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Установка современных приборов учета электрической энергии, поверка, замена вышедших из строя приборов учета во всех зданиях администрации | 3 | 3 | 0 | 0 | Местный бюджет | Июнь-август ежегодно, в случае необходимости | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 2. | Установка современных приборов учета горячей воды, поверка, замена вышедших из строя приборов учета во всех зданиях администрации | 3 | 3 | 0 | 0 | Местный бюджет | Июнь-август ежегодно, в случае необходимости | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 3. | Установка современных приборов учета холодной воды, поверка, замена вышедших из строя приборов учета во всех зданиях администрации | 3 | 3 | 0 | 0 | Местный бюджет | Июнь-август ежегодно, в случае необходимости | Администрация Кропоткинского городского поселения |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Установка энергосберегающих светильников уличного освещения | - | - | - | - | Местный бюджет | Июнь-август | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 5. | Замена светильников в Физкультурном комплексе «Зимородок» на энергосберегающие лампы | 100 | 100 | 0 | 0 | Местный бюджет | Июнь - август 2021 года | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 6. | Окраска помещений в более светлые тона в здании администрации и ФК «Зимородок» | 100 | 100 | 0 | 0 | Местный бюджет | Июнь - август 2021 года | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 7. | Контроль за техническим состоянием водопроводной и канализационной сетей во всех зданиях администрации | - | - | - | - | Местный бюджет | Постоянно | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 8. | [Промывка стояков и трубопроводов системы отопления](https://energo-audit.com/promyvka-sistemy-otoplenia) во всех зданиях администрации, имеющих централизованное отопление | - | - | - | - | Местный бюджет | Июнь-август ежегодно | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 9. | Контроль за экономным расходованием воды во всех зданиях администрации, имеющих централизованное водоснабжение | - | - | - | - | Местный бюджет | Постоянно | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 10. | Инструктаж персонала по методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности | - | - | - | - | Местный бюджет | 1 раз в год | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 11. | Установка средств наглядной агитации по энергосбережению | - | - | - | - | Местный бюджет | Март 2021 года | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 12. | Контроль за эксплуатацией и исправностью санитарно-технического оборудования инженерных сетей теплоснабжения и водоснабжения | - | - | - | - | Местный бюджет | Постоянно | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 13. | [Ликвидация утечек и несанкционированного расхода воды](https://energo-audit.com/utechka-vody) | - | - | - | - | Местный бюджет | Постоянно | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 14. | Установка датчиков движения в здании администрации в тех помещениях, где освещение не используется постоянно | 0 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет | Июнь-август ежегодно, в случае необходимости | Администрация Кропоткинского городского поселения |
|  | ВСЕГО | 209 | 209 | 0 | 0 |  |  |  |

2. Корректировать объемы финансирования программы в соответствии с утвержденным бюджетом на очередной календарный год.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Кропоткин» и на официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы Кропоткинского муниципального

образования Н.А. Кулямина