**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**25 сентября 2024 г. п. Кропоткин № 226-п**

О подготовке и проведении тактико-специального

учения по гражданской обороне и защите

населения от чрезвычайных ситуаций на территории

Кропоткинского муниципального образования.

В соответствии с планом проведения учений и тренировок на территории Кропоткинского муниципального образования в 2024 году, в соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 02 ноября 2000 года № 841 «Об утверждении положения об организации обучения населения в области гражданской обороны» (с изменениями и дополнениями: от 15 августа 2006 г., 22 октября 2008 г., 09 апреля 2015 г., 19 апреля 2017 г, 30 сентября 2019 г.), Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь уставом Кропоткинского муниципального образования, администрация Кропоткинского городского поселения **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. 24 октября 2024 года провести тактико-специальное учение с органами территориальной и функциональных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Кропоткинского городского поселения по теме: «Действие формирований при ликвидации последствий аварии и ведение АСДНР».

2. Утвердить план подготовки к тактико-специальному учению звена РСЧС Кропоткинского городского поселения (Приложение)

3. С целью организации и контроля на тактико-специальное учение привлечь:

- комиссию КЧС и ОПБ Кропоткинского МО;

- организовать и обеспечить подготовку сил и средств, привлекаемых для отработки практических задач в ходе штабной тренировки;

- обеспечить автотранспорт для эвакуации возможных пострадавших;

Учебные цели тренировки:

- Проверка соответствия исходной обстановки для планирования мероприятий по гражданской обороне.

- Проверка реальности разработанных планирующих документов по гражданской обороне.

- Совершенствование практических навыков командно-начальствующего состава пот управлению формированиями при организации и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, и мероприятий по защите населения.

- Организация взаимодействия с органами управления и силами гражданской обороны при выполнении мероприятий по гражданской обороне (без выполнения практических мероприятий).

На проведение тактико-специального учения привлечь состав комиссии, назначенной постановлением Кропоткинского городского поселения № 92-п от 26.11.2020 г.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения www.кропоткин-адм.рф.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Кропоткинского

муниципального образования Н.А. Кулямина

Приложение

к постановлению администрации

Кропоткинского городского поселения

№ 226-п от 25 сентября 2024 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

подготовки тактико-специального учения

по гражданской обороне и защите населения

от чрезвычайных ситуаций на территории

Кропоткинского муниципального образования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Исполнитель | Отметка о выполнении |
| I.Организационные мероприятия. | | | | |
| 1 | Определение исходных данных для проведения тактико-специального учения (основные учебные цели, этапы, учебные вопросы и время на их отработку, характер общей обстановки), состав руководства и посредников и др. | до 18 октября 2024 г. | Председатель и заместитель председателя КЧС и ОПБ, члены эвакокомиссии | Выполнено |
| 2 | Распределение обязанностей между членами штаба руководства проведения тактико-специальным учением | до 18 октября 2024 г. | Председатель и заместитель председателя КЧС и ОПБ, члены эвакокомиссии | Выполнено |
| II. Планирование проведения тактико-специального учения. | | | | |
| 1 | Разработка плана проведения тактико-специального учения | до 18 октября 2024 г. | Председатель и заместитель председателя КЧС и ОПБ | Выполнено |
| III. Подготовка руководства и посредников. | | | | |
| 1 | Изучение нормативных документов, обстановки в районе планируемого проведения тактико-специального учения | до 18 октября 2024 г. | Председатель, заместитель председателя и члены КЧС и ОПБ, члены эвакокомиссии | Выполнено |
| 2 | Занятия со штабом руководства учением и посредниками по изучению планирующих документов | до 18 октября 2024 г. | Председатель, заместитель председателя и члены КЧС и ОПБ, члены эвакокомиссии | Выполнено |
| 3 | Инструктирование по вопросам безопасности при проведении тактико-специального учения | до 18 октября 2024 г. | Председатель, заместитель председателя КЧС и ОПБ, члены эвакокомиссии | Выполнено |
| IV. Подготовка обучаемых, сил и средств для проведения практических мероприятий. | | | | |
| 1 | Дооснащение формирований, проведение инструктивных занятий по действиям в составе формирований | до 18 октября 2024 г. | Председатель, заместитель председателя КЧС и ОПБ | Выполнено |
| 2 | Проверка готовности формирований, оснащения средствами связи пунктов управления и т.д. | до 18 октября 2024 г. | Председатель, заместитель председателя КЧС и ОПБ, члены эвакокомиссии | Выполнено |
| V. Материальное и техническое обеспечение тактико-специального учения. | | | | |
| 1 | Доукомплектование формирований техникой, инструментом и т.д. | до 18 октября 2024 г. | Председатель, заместитель председателя КЧС и ОПБ | Выполнено |
| 2 | Подготовка рабочих мест на пунктах управления для руководства тактико-специальным учением и т.д. | до 18 октября 2024 г. | Председатель, заместитель председателя КЧС и ОПБ, члены эвакокомиссии | Выполнено |
| VI. Контроль за ходом подготовки к тактико-специальному учению. | | | | |
| 1 | Проверка готовности пунктов управления, формирований, привлекаемых к проведению тактико-специального учения | до 18 октября 2024 г. | Председатель, заместитель председателя КЧС и ОПБ, члены эвакокомиссии | Выполнено |