**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**13 мая 2020 года п. Кропоткин № 39-п**

Об утверждении Плана мероприятий

по подготовке жилищно-коммунального комплекса

Кропоткинского городского поселения

к работе в зимних условиях 2020-2021 гг.

Во исполнение Федерального Закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части исполнения полномочий по организации в границах поселения тепло-водо-снабжения, Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в целях координации работ по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры Кропоткинского городского поселения к отопительному сезону, а также обеспечения соблюдения режимов функционирования инженерных систем в зимних условиях 2020-2021 гг., руководствуясь Приказом Минэнерго от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденным Минпромэнерго Российской Федерации 25.08.2004 г. – СО 153-34.08.105-2004, Уставом Кропоткинского муниципального образования, администрация Кропоткинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить План мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса Кропоткинского городского поселения к работе в зимних условиях 2020-2021 гг. (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Кропоткин» и размещению на сайте администрации Кропоткинского городского поселения в сети «Интернет».

Глава Кропоткинского

муниципального образования О.В. Коробов

Приложение

к постановлению администрации Кропоткинского городского поселения

от 13.05.2020 г. № 39-п

**План**

**мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса Кропоткинского городского поселения к работе в зимних условиях 2020-2021 гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Объем работ** | **Сроки выполнения** | **Ответственные лица** |
| 1 | Замена участка ветхих тепловых сетей в трехтрубном исполнении ТК47-ТК57 | 295 м. | до 31.08.2020 г. | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 2 | Замена участка ветхих тепловых сетей в трехтрубном исполнении ТК21-ТК66-ТК67-ТК68 | 170 м. | до 01.08.2020г. | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 3 | Замена участка ветхих тепловых сетей в трехтрубном исполнении ТК57- ТК58 | 124 м. | до 01.08.2020 г. | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 4 | Замена участка ветхих тепловых сетей в трехтрубном исполнении по ул.Строительная д.2-8 | 119 м. | до 01.08.2020 г. | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 5 | Замена участка ветхих тепловых сетей в трехтрубном исполнении ТК77-ТК78-ТК80 | 228 м. | до 20.07.2020 г. | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 6 | Замена участка ветхих тепловых сетей в трехтрубном исполнении ТК27-ул.Набережная д.11 | 355 м. | до 31.08.2020 г. | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 7 | Замена аварийного участка тепловой сети в трехтрубном исполнении диаметром 76 мм (ХВС диаметром 40) от магистрали до ввода в здание «Школа» | 27 м | до 31.08.2020 г. | МУП «Тепловодоцентраль» |
| 8 | Замена аварийных участков тепловой сети в трехтрубном исполнении (подземка) диаметром 50 мм (ХВС 25 мм) от колодца до ввода в дом по ул.Заречная №5,6 | 14 м. | до 31.07.2020 г. | МУП «Тепловодоцентраль» |
| 9 | Ремонт тепловой сети (подача) диаметром 159мм. на участке тепловой сети по ул. Заречная 10, - снятие временно установленных хомутов, приваривание стальных накладок. | по факту | до 31.08.2020 г. | МУП «Тепловодоцентраль» |
| 10 | Замена аварийного участка тепловой сети по ул.Центральная д.7 (подача-обратка) | По факту | до 30.06.2020 г. | МУП «Тепловодоцентраль» |
| 11 | Замена запорной арматуры в тепловых колодцах:  Заречная 5: д.50- 2 шт; д.25 – 1 шт.  Заречная 12: д.40 -2 шт; д.25 – 1 шт.  Заречная 14: д.40 – 2 шт; д.25 - 1 шт.  Заречная 11: д. 76 – 1 шт.  Заречная 24: д. 32 -2 шт., д.25-1шт  Заречная 17: д.15-2 шт. | 16 шт. | до 30.06.2020 г. | МУП «Тепловодоцентраль» |
| 12 | Ремонт изношенных коробов теплотрасс и утепление участков тепловой и канализационной сети | по факту | до 30.09.2020 г. | МУП «Тепловодоцентраль» |
| 13 | Замена аварийного участка тепловой сети ул.Заречная д.16 разводка по дому (подвал), замена участка теплотрассы от ул.Заречная, 21 до магазина «Старатель» | по факту | до 31.07.2020г. | МУП «Тепловодоцентраль» |
| 14 | Замена аварийного участка тепловой сети от магазина Теремок до колодца | по факту | до 31.08.2020г. | МУП «Тепловодоцентраль» |
| 15 | Ремонт участка тепловой сети в двухтрубном исполнении от водокачки до емкости на ул.Гагарина | По факту | до 31.08.2020г. | МУП «Тепловодоцентраль» |
| 16 | Подготовка тепловых сетей с выполнением регламентных работ по промывке и опрессовке к отопительному сезону | 6150 м. | до 31.08.2020 г. | МУП «Тепловодоцентраль»  Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 17 | Поддержание аварийного запаса материально-технических ресурсов для устранения аварийных ситуаций на сетях тепло-водоснабжения, труба водопроводная | 100 м. | до 31.08.2020 г. | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 18 | Замена уплотнителя на БМК | По факту | до 31.08.2020 г. | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 19 | Ревизия запорной арматуры (задвижек) на сетях тепло-водоснабжения | по наличию | до 31.08.2020 г. | МУП «Тепловодоцентраль» |
| 20 | Ревизия, замена, ремонт оборудования на котельной БМК на твердом топливе, мощностью 6,0 Гкал (ревизия теплообменников, сетевых насосов, дымососов и другого оборудования) | по наличию | до 31.08.2020 г. | МУП «Тепловодоцентраль» |
| 21 | Капитальный ремонт инженерных сетей 8-ти кв.жилого дома по ул. Заречная д.19 в п. Кропоткин | 1 усл. ед. | до 31.08.2020 г. | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 22 | Ремонт кровли жилого дома по ул. Набережная д. 1 п. Кропоткин | 1усл. ед. | до 31.08.2020 г. | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 23 | Ремонт кровли жилого дома по ул. Октябрьская д.1 п.Кропоткин | 1 усл. ед. | до 31.08.2020 г. | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 24 | Ремонт кровли многоквартирного жилого дома по ул. Гагарина д.19 п.  Кропоткин | 1 усл. ед. | до 31.08.2020 г. | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 25 | Ремонт кровли многоквартирного жилого дома по ул. Гагарина д. 20 п. Кропоткин | 1 усл. ед. | до 31.08.2020 г. | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 26 | Ремонт кровли жилого дома по ул. Чехова д.3 п.  Кропоткин | 1 усл. ед. | до 31.08.2020 г. | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 27 | Ремонт кровли многоквартирного жилого дома по ул. Заречная д.16 п.  Кропоткин | 1 усл. ед. | до 31.08.2020 г. | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 28 | Ремонт кровли многоквартирного жилого дома по ул. Заречная д.19 п.  Кропоткин | 1 усл. ед. | до 31.08.2020 г. | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 29 | Ремонт кровли многоквартирного жилого дома по ул. Заречная д.21 п.  Кропоткин | 1 усл. ед. | до 31.08.2020 г. | Администрация Кропоткинского городского поселения |