РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«01»  марта 2018 года                               п. Кропоткин                                                     № 35-п

Об утверждении муниципальной программы «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Кропоткинского муниципального образования на 2018-2020 годы»

В целях повышения эффективности проведения в 2018-2020 годах комплекса мероприятий, направленных на профилактику пожаров и обеспечения первичных мер пожарной безопасности, в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», руководствуясь Уставом Кропоткинского муниципального образования, администрация Кропоткинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую Программу «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Кропоткинского муниципального образования на 2018-2020 годы»(далее – Программы).

2. Главному специалисту по финансово-бюджетной политике (Лобкова Г.С.) при формировании бюджета Кропоткинского муниципального образования на 2018-2020 годы предусматривать средства на реализацию Программы.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кропоткинского

муниципального образования                                                                                         О.В. Коробов

Утверждена

постановлением администрации

Кропоткинского городского поселения

от 01 марта 2018 года № 35-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Об обеспечении пожарной безопасности на территории

Кропоткинского муниципального

образования на 2018-2020 годы»

Паспорт

муниципальной программы «Об обеспечении пожарной безопасности на территории

Кропоткинского муниципального образования

на 2018-2020 годы»

| Наименование Программы | «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Кропоткинского муниципального образования на 2018-2020 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | ст.19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст.63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| Основной разработчик Программы | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| Цели и задачи Программы | Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей от пожаров в границах Кропоткинского муниципального образования. |
| Сроки реализации Программы | C 2018 по 2020 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы | Совершенствование мероприятий противопожарной пропаганды, предупреждение пожаров, совершенствование по организации предупреждения и тушения пожаров, применение современных средств противопожарной защиты, установка баннеров, пожарных извещателей в домах с печным отоплением в малообеспеченных и многодетных семьях. |
| Исполнитель Программы | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Кропоткинского муниципального образования. Мероприятия Программы и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке: - 2018 г. – 80 000,00 руб.; - 2019 г. – 80 000,00 руб.; - 2020 г. – 90 000, 00 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - укрепление пожарной безопасности территории Кропоткинского муниципального образования, снижение количества пожаров, гибели и травмирования людей при пожарах, достигаемое за счет качественного обеспечения органами местного самоуправления первичных мер пожарной безопасности; - относительное сокращение материального ущерба от пожаров |
| Организация контроля | Контроль за исполнением Программы осуществляет глава Кропоткинского муниципального образования. |

- Общее положение

1.1. Муниципальная программа «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Кропоткинского муниципального образования на 2018-2020 годы» (далее - Программа) определяет направления и механизмы реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Кропоткинского муниципального образования, усиления противопожарной защиты населения и материальных ценностей.

1.2. Программа разработана в соответствии с нормативными актами Российской Федерации, муниципальными нормативными актами:

- Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- 2. Основные цели и задачи реализации Программы

2.1. Основной целью Программы является усиление системы противопожарной защиты Кропоткинского муниципального образования, создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, уменьшение материального ущерба от пожаров.

2.2. Для ее достижения необходимо решение следующих основных задач:

2.2.1. Совершенствование нормативной, правовой, методической и технической базы по обеспечению предупреждения пожаров в жилом секторе, общественных и производственных зданиях;

2.2.2. Повышение готовности добровольной пожарной дружины к тушению пожаров и ведению аварийно-спасательных работ;

3.2.3. Реализация первоочередных мер по противопожарной защите жилья, учреждений, объектов образования, здравоохранения, культуры, иных объектов массового нахождения людей;

2.2.4. Совершенствование противопожарной пропаганды при использовании средств массовой информации, наглядной агитации, листовок, личных бесед с гражданами, достижение в этом направлении стопроцентного охвата населения.

2.3. Период действия Программы - 3 года (2018-2020 гг.).

2.4. Предусмотренные в Программе мероприятия (Приложение 1) имеют характер первичных мер пожарной безопасности и ставят своей целью решение проблем укрепления противопожарной защиты территории Кропоткинского муниципального образования за счет целевого выделения бюджетных средств, при освоении которых, будут созданы необходимые условия изменений в деле укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан от пожаров.

- 3. Ресурсное обеспечение Программы

3.1. Программа реализуется за счет средств Кропоткинского муниципального образования.

3.2. Объем средств может ежегодно уточняться в установленном порядке.

- 4. Организация управления Программой и

- контроль за ходом ее реализации

4.1. Администрация Кропоткинского городского поселения несет ответственность за выполнение Программы, рациональное использование выделяемых бюджетных средств, издает нормативные акты, направленные на выполнение соответствующих программных мероприятий.

4.2. Общий контроль за реализацией Программы и контроль текущих мероприятий Программы осуществляет глава Кропоткинского муниципального образования.

- 5. Оценка эффективности последствий реализации Программы

5.1. В результате выполнения намеченных мероприятий Программы предполагается обеспечить сокращение общего количества пожаров и материальных потерь от них.

5.2. Повысить уровень культуры пожарной безопасности среди населения, улучшить противопожарную защиту объектов бюджетной сферы, жилых домов граждан.

Приложение 1

к муниципальной Программе «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Кропоткинского муниципального образования на 2018-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной Программы

«Об обеспечении пожарной безопасности

на территории Кропоткинского муниципального образования на 2018-2020 годы»

| № п/п | Мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.), |  |  |  | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1. | Организационное обеспечение реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального жилищного фонда и частного жилья (на следующий год) |  |  |  |  |  | 3 квартал текущего года | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 1.2 | Организация пожарно-технического обследования – ведение текущего мониторинга состояния пожарной безопасности предприятий, объектов жилого сектора, территорий поселения |  |  |  |  |  | Ежегодно | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 1.3 | Подготовка предложений по вопросам пожарной безопасности в рамках программ капитальных вложений на очередной финансовый год |  |  |  |  |  | Ежегодно (март-апрель) | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 2 | Укрепление противопожарного состояния учреждений, жилого фонда, территории городского поселения |  |  |  |  |  | Весь период | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 2.1 | Приобретение противопожарного инвентаря | Бюджет Кропоткинского муниципального образования |  |  |  |  | Весь период | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 2.2 | Выполнение комплекса противопожарных мероприятий (устройство минерализованных полос) | Бюджет Кропоткинского муниципального образования |  |  |  |  | Ежегодно в весенний и осенний периоды | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 2.3 | Контроль за состоянием пожарных водоемов | Бюджет Кропоткинского муниципального образования |  |  |  |  | Весь период | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 2.4 | Выкос сухой травы на пустырях и заброшенных участках | Бюджет Кропоткинского муниципального образования |  |  |  |  | Весной и осенью | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 2.5 | Проверка пожаробезопасности помещений, зданий жилого сектора. |  |  |  |  |  | Весь период | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 2.6 | Выполнить замер сопротивления изоляции электропроводки с составлением акта в здании администрации |  |  |  |  |  | В течении года |  |
| 2.7 | Содержание ДПД | Бюджет Кропоткинского муниципального образования |  |  |  |  | Ежегодно | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 3 | Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности |  |  |  |  |  | ежегодно | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 3.1 | Обучение лица, ответственного за пожарную безопасность в поселении | Бюджет Кропоткинского муниципального образования |  |  |  |  | 1 раз в год | Глава поселения, специалист ответственный за работу ГО, ЧС и ПБ |
| 3.2 | Создание информационной базы данных нормативных, правовых документов, учебно-программных и методических материалов в области пожарной безопасности |  |  |  |  |  | Весь период | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 3.3 | Устройство и обновление информационных стендов по пожарной безопасности | Бюджет Кропоткинского муниципального образования |  |  |  |  | Весь период | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 3.4 | Проведение учебных тренировок по эвакуации из зданий учреждений с массовым пребыванием людей |  |  |  |  |  | В соответствии с утвержденным графиком | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 3.5 | Публикация материалов по противопожарной тематики в средствах массовой информации | Бюджет Кропоткинского муниципального образования |  |  |  |  | Весь период | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| В С Е Г О : |  |  | 250,0 | 80,0 | 80,0 | 90,0 |  |  |
| И Т О Г О за весь период: |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |