**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**28 октября 2024 г. п. Кропоткин № 260-п**

О подготовке и проведении объектовой тренировки

по гражданской обороне и защите населения от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера на территории Кропоткинского

муниципального образования.

В соответствии с планом проведения учений и тренировок на территории Кропоткинского муниципального образования в 2024 г., в соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь уставом Кропоткинского муниципального образования, администрация Кропоткинского городского поселения **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. 14 ноября 2024 года провести объектовую тренировку с органами территориальной и функциональных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Кропоткинского городского поселения по теме: «Действия органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС при ликвидации последствий аварии на системе теплоснабжения в жилом многоквартирном доме».

2. Утвердить Календарный план подготовки объектовой тренировки Кропоткинского муниципального образования (Приложение).

3. С целью организации и контроля на объектовую тренировку привлечь:

- комиссию КЧС и ОПБ Кропоткинского МО;

- организовать и обеспечить подготовку сил и средств, привлекаемых для отработки практических задач в ходе объектовой тренировки;

- обеспечить автотранспорт для эвакуации возможных пострадавших;

Учебные цели тренировки:

1) Совершенствование знаний и навыков руководящего состава, КЧС и ОПБ Кропоткинского МО в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2) Отработка навыков командно-начальствующего состава в управлении силами и средствами гражданской обороны, в условиях быстротекущих аварий и быстро меняющейся обстановки.

4. На проведение объектовой тренировки привлечь состав комиссии, назначенной постановлением Кропоткинского городского поселения № 92-п от 26.11.2020 г., а также рабочих БМК и мастера цеха Мокееву Е.Н.

5. Местом проведения объектовой тренировки определить жилой многоквартирный дом, расположенный по адресу: п. Кропоткин, ул. Заречная, д. 16.

6. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения www.кропоткин-адм.рф.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Кропоткинского

муниципального образования Н.А. Кулямина

Приложение

к постановлению администрации

Кропоткинского городского поселения

№ 260-п от 28 октября 2024 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

подготовки объектовой тренировки

по гражданской обороне и защите населения

от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера на территории

Кропоткинского муниципального образования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Исполнитель | Отметка о выполнении |
| I.Организационные мероприятия. | | | | |
| 1 | Определение исходных данных для проведения объектовой тренировки (основные учебные цели, этапы, учебные вопросы и время на их отработку, характер общей обстановки), состав руководства и др. | до 08 ноября 2024 г. | Председатель и заместитель председателя КЧС и ОПБ, члены эвакокомиссии | Выполнено |
| 2 | Распределение обязанностей между членами штаба руководства проведения объектовой тренировки | до 08 ноября 2024 г. | Председатель и заместитель председателя КЧС и ОПБ, члены эвакокомиссии | Выполнено |
| II. Планирование проведения объектовой тренировки. | | | | |
| 1 | Разработка плана проведения объектовой тренировки | до 08 ноября 2024 г. | Председатель и заместитель председателя КЧС и ОПБ | Выполнено |
| III. Подготовка руководства. | | | | |
| 1 | Изучение нормативных документов, обстановки в районе планируемого проведения объектовой тренировки | до 08 ноября 2024 г. | Председатель, заместитель председателя и члены КЧС и ОПБ, члены эвакокомиссии | Выполнено |
| 2 | Инструктирование по вопросам безопасности при проведении объектовой тренировки | до 08 ноября 2024 г. | Председатель, заместитель председателя КЧС и ОПБ, члены эвакокомиссии | Выполнено |
| IV. Подготовка обучаемых, сил и средств для проведения практических мероприятий. | | | | |
| 1 | Дооснащение формирований, проведение инструктивных занятий по действиям в составе формирований | до 08 ноября 2024 г. | Председатель, заместитель председателя КЧС и ОПБ | Выполнено |
| 2 | Проверка готовности формирований, оснащения средствами связи пунктов управления и т.д. | до 08 ноября 2024 г. | Председатель, заместитель председателя КЧС и ОПБ, члены эвакокомиссии | Выполнено |
| V. Материальное и техническое обеспечение объектовой тренировки. | | | | |
| 1 | Доукомплектование формирований техникой, инструментом и т.д. | до 08 ноября 2024 г. | Председатель, заместитель председателя КЧС и ОПБ | Выполнено |
| 2 | Подготовка рабочих мест на пунктах управления для руководства объектовой тренировкой и т.д. | до 08 ноября 2024 г. | Председатель, заместитель председателя КЧС и ОПБ, члены эвакокомиссии | Выполнено |
| VI. Контроль за ходом подготовки к объектовой тренировки. | | | | |
| 1 | Проверка готовности пунктов управления, формирований, привлекаемых к проведению объектовоой тренировки | до 08 ноября 2024 г. | Председатель, заместитель председателя КЧС и ОПБ, члены эвакокомисси | Выполнено |