РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 декабря 2024 г.                                п. Кропоткин                                                № 303-п

Об утверждении Плана мероприятий

по совершенствованию дежурно-

диспетчерской службы Кропоткинского

муниципального образования на 2025 год

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 30 декабря 2020 г. № 488-ФЗ «Об обеспечении вызова экстренных служб по единому номеру «112» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 г. «131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Кропоткинского муниципального образования, администрация Кропоткинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по совершенствованию дежурно-диспетчерской службы Кропоткинского муниципального образования на 2025 год (Приложение).

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения www.кропоткин-адм.рф.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кропоткинского

муниципального образования                                                                        О.В. Коробов

Приложение

к постановлению администрации

Кропоткинского городского поселения

№ 303-п от 05.12.2024 г.

ПЛАН

мероприятий по совершенствованию дежурно-диспетчерской службы

Кропоткинского муниципального образования

на 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы по ДДС |  |  |  |
| 1 | Создание учреждения «Дежурно-диспетчерская служба» | 1 квартал 2025 г. | Администрация Кропоткинского городского поселения, директор МУП «Тепловодоцентраль» |
| 2 | Разработка (корректировка) инструкций (алгоритмов) по порядку действий диспетчерского персонала | 1 квартал 2025 г. | Специалист ГО администрации Кропоткинского городского поселения |
| 2. Мероприятия по выделению отдельных помещений для ДДС |  |  |  |
| 1 | Обеспечение пункта управления ДДС необходимыми помещениями для персонала, в соответствии с требованиями действующих санитарных нормативов и правил | 1 квартал 2025 г. | Администрация Кропоткинского городского поселения, директор МУП «Тепловодоцентраль» |
| 3. Мероприятия по укомплектованию ДДС персоналом и организация его обучения |  |  |  |
| 1 | Приведение штатной численности пунктов управления в соответствие с требованиями национального стандарта РФ «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения» (далее – ГОСТ Р 22.7.01-2016) (организация круглосуточного дежурства не менее двух человек в смене) | 1 квартал 2025 г. | Администрация Кропоткинского городского поселения, директор МУП «Тепловодоцентраль» |
| 2 | Обучение вновь принятого дежурно-диспетчерского персонала ДДС | Про мере необходимости | Администрация Кропоткинского городского поселения, директор МУП «Тепловодоцентраль» |
| 4. Мероприятия по оснащению ДДС средствами связи и программным обеспечением |  |  |  |
| 1 | Поддержание в работоспособном состоянии оборудования связи по организации прямых телефонных каналов связи между пунктом управления ДДС и дежурной сменой МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» администрации г. Бодайбо и района | Постоянно | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 2 | Установка оборудования связи для организации каналов связи между пунктом управления ДДС и дежурно-диспетчерскими службами экстренных оперативных служб и потенциально-опасных объектов на подведомственной территории | 2 квартал 2025 г | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 3 | Оборудование ДДС техническими средствами управления в соответствии с предъявленными требованиями (средства видео-отображения, средства мониторинга) | 2 квартал 2025 г | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 4 | Оборудование отдельного рабочего места для организации видеоконференцсвязи (далее - ВКС) в помещении ДДС | 2 квартал 2025 г | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 5 | Поддержание в готовности к применению по предназначению автоматизированной системы оповещения населения | Постоянно | Администрация Кропоткинского городского поселения |
| 6 | Корректировка схемы оповещения руководящего состава | По мере необходимости | Специалист ГО администрации Кропоткинского городского поселения |
| 7 | Поддержание в рабочем состоянии резервных источников электроснабжения ДДС | Постоянно | Администрация Кропоткинского городского поселения, директор МУП «Тепловодоцентраль» |
| 5. Мероприятия по контролю за развитием ДДС |  |  |  |
| 1 | Рассмотрение вопросов выполнения плана мероприятий по развитию и приведению ДДС в соответствие предъявленным требованиям на основе проведенного анализа деятельности ДДС на заседаниях КЧС и ОПБ Кропоткинского муниципального образования | Ежеквартально на заседаниях КЧС и ОПБ Кропоткинского МО | Председатель КЧС и ОПБ Кропоткинского МО |
| 2 | Рассмотрение вопросов выполнения плана мероприятий по развитию и приведению ДДС в соответствие предъявленным требованиям за 2025 год на заседаниях КЧС и ОПБ Кропоткинского МО | Декабрь 2025 г. | Председатель КЧС и ОПБ Кропоткинского МО |