РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 декабря 2025 г.                                п. Кропоткин                                                № 261-п

Об утверждении Плана мероприятий по

Подготовке территории Кропоткинского

муниципального образования к

пожароопасному сезону 2026 г.

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 г. «131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Кропоткинского муниципального образования, администрация Кропоткинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке территории Кропоткинского муниципального образования к пожароопасному сезону 2026 г. (Приложение).

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения www.кропоткин-адм.рф.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кропоткинского

муниципального образования                                                                        О.В. Коробов

Приложение

к постановлению администрации

Кропоткинского городского поселения

№ 261-п от 10.12.2025 г.

План мероприятий по подготовке территории

Кропоткинского муниципального образования

к пожароопасному сезону

2026 г.

| № | Наименование проводимого мероприятия | Срок исполнения | Ответственное должностное лицо | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обследование технического состояния противопожарного водоснабжения | 10 мая-25 мая 2026 г. | Администрация Кропоткинского городского поселения, Начальник цеха ТВК, Начальник ПЧ № 130 п. Кропоткин |  |
| 2 | Ремонтно-восстановительные работы противопожарного водоснабжения | до осенней проверки технического состояния противопожарного водоснабжения | Администрация Кропоткинского городского поселения, МУП «Тепловодоцентраль» |  |
| 3 | Проведение комплекса мероприятий по подготовке подведомственных объектов к весенне-летнему пожароопасному сезону, в том числе прилегающей к ним территории. Организация очистка территории от сухой травянистой растительности, опавших листьев, мусора и других горючих материалов. Заключение договора на вывоз собранного мусора. Обследование минерализованных полос. Мероприятия проводятся в п. Кропоткин и в п. Светлый. | до 30 мая 2026 г. | Администрация Кропоткинского городского поселения совместно с Руководителями юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, руководители юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, независимо от организационно-правовой формы, индивидуальные предприниматели и физические лица, руководители организаций, МУП «Тепловодоцентраль» |  |
| 4 | Проверка и поддержание в рабочем состоянии локальной системы оповещения населения | 4-5 марта 2026 г./внепланово | Администрация Кропоткинского городского поселения |  |
| 5 | Проведение работ по благоустройству и озеленению территории. Проведение месячника санитарной очистки территории. | 15 апреля-15 июня 2026 г. | Администрация Кропоткинского городского поселения совместно с Руководителями образовательных организаций, руководители организаций торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения независимо от организационно-правовой формы собственности. Арендаторы, являющиеся правообладателями земельных участков |  |
| 6 | Проведение профилактических отжигов сухой растительности | С 1 апреля 2026 г. до введения особого противопожарного режима на территории Кропоткинского муниципального образования | Администрация Кропоткинского городского поселения, Правообладатели земельных участков на территории поселений |  |
| 7 | Проведение противопожарной пропаганды и других профилактических мероприятий в целях предотвращения возникновения пожаров. | В течение 2026 года | Специалист ГО администрации Кропоткинского городского поселения, представители ПЧ № 130 п. Кропоткин |  |