РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 февраля 2026 г.                                п. Кропоткин                                                № 33-п


Об утверждении Плана мероприятий по 
подготовке территории Кропоткинского
муниципального образования к
пожароопасному сезону 2026 года

           
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 г. «131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Кропоткинского муниципального образования, администрация Кропоткинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по подготовке территории Кропоткинского муниципального образования к пожароопасному сезону 2026 г. (Приложение).
2. Постановление администрации Кропоткинского городского поселения от 10 декабря 2025 г. № 261-п «Об утверждении Плана мероприятий по подготовке территории Кропоткинского муниципального образования к пожароопасному сезону 2026 года» считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения www.кропоткин-адм.рф. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.




Глава Кропоткинского
муниципального образования                                                                        О.В. Коробов










Приложение 
к постановлению администрации
Кропоткинского городского поселения 
№ 33-п от 27.02.2026 г.

План мероприятий по подготовке территории
Кропоткинского муниципального образования
 к пожароопасному сезону
2026 года
	№
	Наименование проводимого мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственное должностное лицо
	Отметка об исполнении

	1
	Обследование технического состояния противопожарного водоснабжения
	10 мая-25 мая 2026 г.
	Администрация Кропоткинского городского поселения, Начальник цеха ТВК,
Начальник ПЧ № 130 п. Кропоткин
	

	2
	Ремонтно-восстановительные работы противопожарного водоснабжения
	до осенней проверки технического состояния противопожарного водоснабжения
	Администрация Кропоткинского городского поселения, МУП «Тепловодоцентраль»

	

	3
	Проведение комплекса мероприятий по подготовке подведомственных объектов к весенне-летнему пожароопасному сезону, в том числе прилегающей к ним территории. Организация очистки территории от сухой травянистой растительности, опавших листьев, мусора и других горючих материалов. Заключение договора на вывоз собранного мусора. Обследование минерализованных полос. Мероприятия проводятся в п. Кропоткин и в п. Светлый.
	до 30 мая 2026 г.
	Администрация Кропоткинского городского поселения совместно с Руководителями юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, руководители юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, независимо от организационно-правовой формы, индивидуальные предприниматели и физические лица, руководители организаций, МУП «Тепловодоцентраль»
	Примечание:

1. Скос сухой растительности – 0,2 га;
2. Отжиги не проводятся;
3. Мин. полоса в п. Кропоткин обновлена в осенний период 2025 г.

	4
	Проверка и поддержание в рабочем состоянии локальной системы оповещения населения

	4 марта 
7 октября внепланово
	Администрация Кропоткинского городского поселения
	

	5
	Проведение работ по благоустройству и озеленению территории. Проведение месячника санитарной очистки территории.
	15 апреля-15 июня 2026 г.
	Администрация Кропоткинского городского поселения совместно с Руководителями образовательных организаций, руководители организаций торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения независимо от организационно-правовой формы собственности. Арендаторы, являющиеся правообладателями земельных участков

	

	6
	Проведение профилактических отжигов сухой растительности 
	С 1 апреля 2026 г. до введения особого противопожарного режима на территории Кропоткинского муниципального образования

	Администрация Кропоткинского городского поселения, 
Правообладатели земельных участков на территории поселений 

	Не проводятся в связи с длительным снеготаянием. Вместо этого проводится скос сухой растительности.

	7
	Проведение противопожарной пропаганды и других профилактических мероприятий в целях предотвращения возникновения пожаров.
	В течение 2065 года
	Администрация Кропоткинского городского поселения, представители ПЧ № 130 п. Кропоткин

	

	8
	Разработка соответствующих МНПА. Графика дежурства патрульно-маневренной группы.
	До 30 мая
До 15 октября
	Администрация Кропоткинского городского поселения
	

	9
	Проведение проверок ПВРиП
	Согласно графику
	Комиссия по проверке ПВРиП
	

	10
	Доукомплектование ПВРиП
	По необходимости
	Администрация Кропоткинского городского поселения
	

	11
	Проведение противопожарного инструктажа, бесед, распространение памяток среди населения
	Постоянно
	Администрация Кропоткинского городского поселения
	

	12
	Размещение информации по пожарной безопасности на официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения, на официальных страницах в социальных сетях и мессенджерах
	В течение пожароопасного периода
	Администрация Кропоткинского городского поселения
	

	13
	Проведение рейдов по многодетным и неблагополучным семьям, семьям СОП, инвалидам, одиноко проживающим пенсионерам
	Постоянно
	Администрация Кропоткинского городского поселения
	

	14
	Установка автоматических дистанционных пожарных извещателей
	По мере необходимости
	Администрация Кропоткинского городского поселения
	


 

