РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 февраля 2026 г.                                п. Кропоткин                                                № 33-п

Об утверждении Плана мероприятий по

подготовке территории Кропоткинского

муниципального образования к

пожароопасному сезону 2026 года

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 г. «131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Кропоткинского муниципального образования, администрация Кропоткинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке территории Кропоткинского муниципального образования к пожароопасному сезону 2026 г. (Приложение).

2. Постановление администрации Кропоткинского городского поселения от 10 декабря 2025 г. № 261-п «Об утверждении Плана мероприятий по подготовке территории Кропоткинского муниципального образования к пожароопасному сезону 2026 года» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения www.кропоткин-адм.рф.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кропоткинского

муниципального образования                                                                        О.В. Коробов

Приложение

к постановлению администрации

Кропоткинского городского поселения

№ 33-п от 27.02.2026 г.

План мероприятий по подготовке территории

Кропоткинского муниципального образования

к пожароопасному сезону

2026 года

| № | Наименование проводимого мероприятия | Срок исполнения | Ответственное должностное лицо | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обследование технического состояния противопожарного водоснабжения | 10 мая-25 мая 2026 г. | Администрация Кропоткинского городского поселения, Начальник цеха ТВК, Начальник ПЧ № 130 п. Кропоткин |  |
| 2 | Ремонтно-восстановительные работы противопожарного водоснабжения | до осенней проверки технического состояния противопожарного водоснабжения | Администрация Кропоткинского городского поселения, МУП «Тепловодоцентраль» |  |
| 3 | Проведение комплекса мероприятий по подготовке подведомственных объектов к весенне-летнему пожароопасному сезону, в том числе прилегающей к ним территории. Организация очистки территории от сухой травянистой растительности, опавших листьев, мусора и других горючих материалов. Заключение договора на вывоз собранного мусора. Обследование минерализованных полос. Мероприятия проводятся в п. Кропоткин и в п. Светлый. | до 30 мая 2026 г. | Администрация Кропоткинского городского поселения совместно с Руководителями юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, руководители юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, независимо от организационно-правовой формы, индивидуальные предприниматели и физические лица, руководители организаций, МУП «Тепловодоцентраль» | Примечание: 1. Скос сухой растительности – 0,2 га; 2. Отжиги не проводятся; 3. Мин. полоса в п. Кропоткин обновлена в осенний период 2025 г. |
| 4 | Проверка и поддержание в рабочем состоянии локальной системы оповещения населения | 4 марта 7 октября внепланово | Администрация Кропоткинского городского поселения |  |
| 5 | Проведение работ по благоустройству и озеленению территории. Проведение месячника санитарной очистки территории. | 15 апреля-15 июня 2026 г. | Администрация Кропоткинского городского поселения совместно с Руководителями образовательных организаций, руководители организаций торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения независимо от организационно-правовой формы собственности. Арендаторы, являющиеся правообладателями земельных участков |  |
| 6 | Проведение профилактических отжигов сухой растительности | С 1 апреля 2026 г. до введения особого противопожарного режима на территории Кропоткинского муниципального образования | Администрация Кропоткинского городского поселения, Правообладатели земельных участков на территории поселений | Не проводятся в связи с длительным снеготаянием. Вместо этого проводится скос сухой растительности. |
| 7 | Проведение противопожарной пропаганды и других профилактических мероприятий в целях предотвращения возникновения пожаров. | В течение 2065 года | Администрация Кропоткинского городского поселения, представители ПЧ № 130 п. Кропоткин |  |
| 8 | Разработка соответствующих МНПА. Графика дежурства патрульно-маневренной группы. | До 30 мая До 15 октября | Администрация Кропоткинского городского поселения |  |
| 9 | Проведение проверок ПВРиП | Согласно графику | Комиссия по проверке ПВРиП |  |
| 10 | Доукомплектование ПВРиП | По необходимости | Администрация Кропоткинского городского поселения |  |
| 11 | Проведение противопожарного инструктажа, бесед, распространение памяток среди населения | Постоянно | Администрация Кропоткинского городского поселения |  |
| 12 | Размещение информации по пожарной безопасности на официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения, на официальных страницах в социальных сетях и мессенджерах | В течение пожароопасного периода | Администрация Кропоткинского городского поселения |  |
| 13 | Проведение рейдов по многодетным и неблагополучным семьям, семьям СОП, инвалидам, одиноко проживающим пенсионерам | Постоянно | Администрация Кропоткинского городского поселения |  |
| 14 | Установка автоматических дистанционных пожарных извещателей | По мере необходимости | Администрация Кропоткинского городского поселения |  |