**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**7 мая 2024 г. п. Кропоткин № 105-п**

Об утверждении Плана мероприятий

по подготовке жилищно-коммунального комплекса

Кропоткинского городского поселения

к работе в зимних условиях 2024-2025 гг.

Во исполнение Федерального Закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части исполнения полномочий по организации в границах поселения тепло-водо-снабжения, Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в целях координации работ по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры Кропоткинского городского поселения к отопительному сезону, а также обеспечения соблюдения режимов функционирования инженерных систем в зимних условиях 2024-2025 гг., руководствуясь Приказом Минэнерго от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденным Минпромэнерго Российской Федерации 25.08.2004 г. – СО 153-34.08.105-2004, Уставом Кропоткинского муниципального образования, администрация Кропоткинского городского поселения **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить План мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса Кропоткинского городского поселения к работе в зимних условиях 2024-2025 гг. (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Кропоткин» и размещению на сайте администрации Кропоткинского городского поселения в сети «Интернет».

Глава Кропоткинского

муниципального образования О.В. Коробов

Приложение

к постановлению администрации Кропоткинского городского поселения

от 07.05.2024 г. № 105-п

**План**

**мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса Кропоткинского городского поселения к отопительному периоду 2024-2025 гг.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Ориентировочная стоимость, тыс. руб.** | **Сроки исполнения** | | **Исполнитель**  **Источник финансирования** |
| 1. **Тепловые источники (Блочно-модульная котельная)** | | | | | |
| 1.1 | Ревизия и ремонт оборудования на котельной БМК на твердом топливе, мощностью 6,0 Гкал (ревизия теплообменников, сетевых и подпиточных насосов, дымососов, запорной арматуры, кранов и другого оборудования) | 100,0 | до 20.08.  2024 г. | | МУП «Тепловодоцентраль»  Собственные средства предприятия |
| 1.2 | Создание необходимого запаса топлива на отопительный период для работы БМК | 45 026,0 | до 02.09.  2024 г. | | МУП «Тепловодоцентраль»  Собственные средства предприятия |
| 1.3 | Приобретение котельного оборудования (комплект пластин и уплотнений на теплообменники, редукторы, фильтры на теплообменник) | 1700 | до 31.07.  2024 г. | | Администрация Кропоткинского городского поселения  Местный бюджет |
| 1.4 | Замена котельного оборудования (комплект пластин и уплотнений на теплообменники, редукторы, фильтры на теплообменник) | 100,0 | до 20.08.  2024 г. | | МУП «Тепловодоцентраль»  Собственные средства предприятия |
| 1.5 | Установка прибора учета тепловой энергии на БМК | 2016,0 | до 31.07.  2024 г. | | Администрация Кропоткинского городского поселения  Местный бюджет |
| **2.Тепловые сети** | | | | | |
| 2.1 | Замена участка ветхих тепловых сетей ТК35 – ТК31 ул. Заречная д. 1,2,3 в три трубы протяженностью 450 м. | 985,0 | до 20.08.  2024 г. | МУП «Тепловодоцентраль»  Собственные средства предприятия | |
| 2.2 | Замена участка ветхих тепловых сетей ТК74 ул. Чехова д.27 ввод в дом в три трубы, протяженностью 180 м. | 393,0 | до 20.08.  2024 г. | МУП «Тепловодоцентраль»  Собственные средства предприятия | |
| 2.3 | Замена участка ветхих тепловых сетей ТК83 ул. Гагарина д.19 ввод в дом в одну трубу, протяженностью 15 м. | 33,0 | до 20.08.  2024 г. | МУП «Тепловодоцентраль»  Собственные средства предприятия | |
| 2.4 | Замена участка ветхих тепловых сетей ТК65 - ТК71 СМУ-Вахта в три трубы, протяженностью 435 м. | 950,0 | до 20.08.  2024 г. | МУП «Тепловодоцентраль»  Собственные средства предприятия | |
| 2.5 | Замена участка ветхих тепловых сетей ТК-31 ул. Набережная д.7 ввод в дом в одну трубу, протяженностью 10 м. | 22,0 | до 20.08.  2024 г. | МУП «Тепловодоцентраль»  Собственные средства предприятия | |
| 2.6 | Замена короба с утеплением трубопроводов ТК-24 – ТК-31 ул. Набережная, протяженностью 180 м. | 200,0 | до 20.08.  2024 г. | МУП «Тепловодоцентраль»  Собственные средства предприятия | |
| 2.7 | Замена участка ветхих тепловых сетей ул. Заречная д.10 ввода в дом, протяженностью 10 м. | 25,0 | до 20.08.  2024 г. | МУП «Тепловодоцентраль»  Собственные средства предприятия | |
| 2.8 | Замена участка ветхой канализационной трубы по ул. Заречная д.7 (от дома до основного септика), протяженностью 35 м. | 25,0 | до 20.08.  2024 г. | МУП «Тепловодоцентраль»  Собственные средства предприятия | |
| 2.9 | Замена участка ветхой канализационной трубы по ул. Строительная д.4 (от дома до основного септика), протяженностью 30 м. | 24,0 | до 20.08.  2024 г. | МУП «Тепловодоцентраль»  Собственные средства предприятия | |
| 2.10 | Замена участка ветхой канализационной трубы по ул. Ленина д.2 (прокладка нового септика), протяженностью 30 м. | 24,0 | до 20.08.  2024 г. | МУП «Тепловодоцентраль»  Собственные средства предприятия | |
| 2.11 | Замена участка ветхой канализационной трубы по ул. Заречная д.5 (от дома до основного септика), протяженностью 24 м. | 18,0 | до 20.08.  2024 г. | МУП «Тепловодоцентраль»  Собственные средства предприятия | |
| 2.12 | Замена участка ветхой канализационной трубы по ул. Пушкина д.20 (от дома до основного септика, прокладка нового септика), протяженностью 50 м. | 35,0 | до 20.08.  2024 г. | МУП «Тепловодоцентраль»  Собственные средства предприятия | |
| 2.13 | Замена участка ветхой канализационной трубы по ул. Заречная д.25 (от дома до основного септика), протяженностью 55 м. | 37,0 | до 20.08.  2024 г. | МУП «Тепловодоцентраль»  Собственные средства предприятия | |
| 2.14 | ТК 65 Замена теплового узла котельная СМУ | 800,0 | до 20.08.  2024 г. | МУП «Тепловодоцентраль»  Собственные средства предприятия | |
| 2.15 | Ремонт изношенных коробов теплотрасс и утепление участков тепловой и канализационной сети | 100,00 | до 20.08.  2024 г. | МУП «Тепловодоцентраль»  Собственные средства предприятия | |
| 2.16 | Подготовка тепловых сетей с выполнением регламентных работ по промывке и опрессовке к отопительному сезону | 0 | До 01.09.  2024 г. | МУП «Тепловодоцентраль»  Администрация Кропоткинского городского поселения | |
| 2.17 | Проведение гидравлических испытаний | 0 | до 01.09.  2024 г. | МУП «Тепловодоцентраль»  Администрация Кропоткинского городского поселения | |
| 2.18 | Проведение пробных топок | 0 | до 01.09.  2024 г. | МУП «Тепловодоцентраль» | |
| 2.19 | Шурфовка тепловых сетей | 0 | до 01.09.  2024 г. | МУП «Тепловодоцентраль» | |
| 2.20 | Поддержание аварийного запаса материально-технических ресурсов для устранения аварийных ситуаций на сетях тепло-водоснабжения, труба водопроводная 100 м. | 100 | Постоянно | Администрация Кропоткинского городского поселения  Местный бюджет  МУП «Тепловодоцентраль»  Собственные средства предприятия | |
| 2.21 | Ревизия запорной арматуры (задвижек) на сетях тепло-водоснабжения | 110,0 | до 20.08.  2024 г. | МУП «Тепловодоцентраль»  Собственные средства предприятия | |
| **3. Жилой фонд** | | | | | |
| 3. | Подготовка МКД, оборудования инженерных сетей (ГВС, ХВС) к работе в зимний период | 0 | до 20.08.  2024 г. | | МУП «Тепловодоцентраль»  Собственники жилья |
| 4. | **Обучение инженерно-технического и линейного персонала** | 0 | до 20.08.  2024 г. | | МУП «Тепловодоцентраль»  Собственные средства предприятия |
| 5. | **Проведение противоаварийных и противопожарных тренировок вкл. тренировки на ОПО** | 0 | до 05.09.  2024 г. | | МУП «Тепловодоцентраль» |
| 6. | **Соблюдение водно-химического режима** | 0 | постоянно | | МУП «Тепловодоцентраль» |